Приложение

к приказу МБОУ-СОШ № 6

от «24» мая 2020 №01-04/214

План (дорожная карта) апробации проекта

«Целевая модель наставничества»

| № | Название мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества в МБОУ СОШ№6 |  |  |
| 1.1 | Нормативно-правовое обеспечение программы наставничества в МБОУ СОШ №6: |  | Директор Заместители директора |
|  | (издание приказов на уровне МБОУ СОШ №6: |  |  |
|  | - о назначении кураторов по внедрению целевой модели наставничества (до 01.09.2020); | до 01.06.2020 |  |
|  | - об утверждении Положения о наставничестве, дорожной карты внедрения системы наставничества (до 01.08.2020); | до 01.08.2020 |  |
|  | - об утверждении программы наставничества (до 01.08.2020) |  |  |
| 1.2 | Информационно-разъяснительная работа: | до 01.09.2020 | Директор Заместители директора |

|  | - информирование педагогов, обучающихся и родительского сообщества о подготовке программы, - создание страницы по программе наставничества на сайте МБОУ СОШ №6: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Организационные условия для осуществления программы наставничества: - назначение куратора по внедрению целевой модели наставничества; - формирование команды по внедрению целевой программы наставничества; - привлечение ресурсов и экспертов для внедрения программы наставничества. | до 01.09.2020 | Директор Заместители директора |
| 2 | Формирование баз наставников и |  | Директор |
|  | наставляемых. Формирование наставнических пар/групп: |  | Заместители директора |
|  | - приказ об утверждении реестра/списка |  |  |
|  | наставников и наставляемых в соответствии с ролевой моделью наставничества «учитель- | до 01.09.2020 |  |
|  | ученик»; |  |  |
|  | - публикация базы наставников на сайте |  |  |
|  | МБОУ СОШ №6:; | 01.10.2020 |  |
|  | - свод данных МБОУ СОШ №6: |  |  |
|  | по базам наставников; |  |  |
|  | - утверждение списка наставников и |  |  |
|  | наставляемых в приказе о реализации |  |  |
|  | программы наставничества в соответствии с |  |  |
|  | ролевой моделью наставничества: |  |  |
|  | - «учитель-ученик» (в части подготовки к |  |  |
|  | конкурсам и олимпиадам); |  |  |
|  | - «учитель-ученик» (в части организации проектной деятельности учащихся); | до 20.09.2020 |  |
|  | - «ученик-ученик»; |  |  |
|  | - другие модели (студент-ученик, | до 01.10.2020 |  |
|  | работодатель-ученик) |  |  |

|  |  | до 01.12.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Обучение наставников |  |  |
| 3.1. | Обучение куратора и наставников проекта | до 01.09.2020 | Участники проекта |
| 3.2 | Участие в семинарах/вебинарах по вопросам внедрения целевой модели наставничества | в течение всего периода | Директор Заместители директора Участники проекта |
| 3.3 | Участие в реализации программы повышения квалификации по реализации модели наставничества «учитель-ученик» | в течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 3.4 | Подготовка/составление и публикаций на сайте МБОУ СОШ №6:методических материалов по наставнической деятельности | в течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 3.5 | Участие/Проведение семинаров-совещаний кураторов по внедрению целевой модели наставничества | в течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 3.6 | Участие в сетевом взаимодействии наставников: реализация совместных сетевых мероприятий для наставляемых | 2021 | Заместители директора Участники проекта |
| 4 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | 2021 | Заместители директора Участники проекта |

| 4.1. | Включение в планы работы МБОУ СОШ №6 разделов по реализации программ наставничества | с 01.09.2020 | Заместители директора Участники проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Подготовка модельных программ/планов наставнической деятельности по модели «учитель-ученик» и др. | в течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 4.3 | Разработка и реализация планов индивидуального развития наставляемых | в течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 4.4 | Участие в проекте «Билет в будущее» | В течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 4.6 | Расширение количества учащихся участников проекта | В течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 4.7 | Оформление и публикация лучших практик наставничества на сайте МБОУ СОШ №6 | В течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 4.6 | Поддержка внедрения в МБОУ СОШ №6 целевой модели наставничества: |  |  |
| 4.6.1 | Участие в муниципальных конкурсах среди учащихся | В течение года | Заместители директора Участники проекта |

| 4.6.2 | Участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик года | В течение года | Заместители директора Участники проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.3 | Участие в семинарах, мастер-классах на основе лучших практик наставнических пар/групп | В течение года | Заместители директора Участники проекта |
| 4.6.4 | Участие в конкурсах по наставничеству на муниципальном, региональном и федеральном уровнях | при проведении | Заместители директора Участники проекта |
| 4.6.5 | Изучение опыта МО г. Армавир, Краснодарского края, регионов РФ по внедрению целевых моделей наставничества | в течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| 5 | Завершение первого этапа реализации целевой модели наставничества: |  |  |
| 5.1 | Участие в муниципальном мониторинге показателей эффективности внедрения целевой модели наставничества | в течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |

| 5.2 | Внесение данных о количестве участников программы наставничества в формы муниципального статистического наблюдения | в течение всего периода | Заместители директора Участники проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Подготовка приказа по итогам реализации программы наставничества на уровне МБОУ СОШ №6. | Апрель-май 2021 | Заместители директора Участники проекта |
| 5.4 | Приказ МБОУ СОШ №6 о поощрении участников наставнической деятельности | Май 2021 | Заместители директора Участники проекта |